# 📘 CLASE 8: Gestión de Riesgos en el Desarrollo de Software

Unidad V – Calidad y Evaluación en Proyectos de Software
Duración: 4 horas

## 🎯 Objetivos

- Comprender la importancia de la gestión de riesgos en proyectos de software.

- Identificar y clasificar los tipos de riesgos y sus impactos.

- Aplicar técnicas cualitativas y cuantitativas para evaluar y mitigar riesgos.

- Desarrollar un plan de gestión de riesgos en un contexto práctico.

# 🧱 BLOQUE 1 – Introducción a la Gestión de Riesgos

## 🎯 Propósito del bloque:

Introducir al estudiante en la noción de riesgo en el contexto del desarrollo de software, reconociendo su impacto en proyectos ágiles y tradicionales. Se busca que comprendan que gestionar riesgos no es eliminar la incertidumbre, sino prepararse para ella.

## 📘 Contenidos teóricos

### 📌 ¿Qué es un riesgo?

Un riesgo en desarrollo de software es cualquier evento incierto que, si ocurre, puede afectar negativamente (o incluso positivamente) los objetivos de un proyecto: funcionalidad, tiempo, costo, calidad.

🔹 Ejemplo: Si el único desarrollador experto en la base de datos se va del equipo, eso puede retrasar todo el proyecto.

### 📌 Riesgos conocidos vs. desconocidos

| Tipo de Riesgo | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Conocido | Se puede prever con antelación | El servidor puede caerse si la app recibe demasiadas solicitudes. |
| Desconocido | No se puede anticipar directamente | Una pandemia que fuerza a migrar a trabajo remoto, afectando la productividad. |

👉 En proyectos ágiles, los riesgos conocidos suelen gestionarse en los sprint plannings; los desconocidos deben ser abordados con flexibilidad y resiliencia.

### 📌 Ciclo de Vida del Riesgo

- Identificación: ¿Qué puede salir mal?

- Análisis: ¿Cuál es la probabilidad y el impacto?

- Respuesta: ¿Qué hacemos si ocurre?

- Monitoreo: ¿Está ocurriendo? ¿Se mitigó? Evitar repeticiones

🔁 Este ciclo debe repetirse a lo largo(durante la vida) del proyecto, no solo al inicio.

## 🎥 Video sugerido

🔗  https://www.youtube.com/watch?v=58TvmhQ549M“Riesgo en el desarrollo de software”
Duración: 15 min

## 💬 Actividad inicial (15 minutos) – Debate guiado por casos

### 🧾 Caso: "Turnos Rápidos S.A."

Una startup lanza una app para reservar turnos médicos. El equipo aplica SCRUM, pero no realiza gestión de riesgos formal.
Después del lanzamiento:

- La app colapsa el primer día por exceso de usuarios simultáneos.

- Los pacientes reservan turnos duplicados.

- Los médicos no pueden actualizar su disponibilidad desde la app.

- No hay backup automático y se pierde la información tras un corte de energía.

### 🧠 Preguntas disparadoras:

- ¿Qué riesgos fueron identificables (conocidos)?

- ¿Cuál fue el impacto de no haberlos gestionado?

- ¿Qué acciones podrían haberse tomado para mitigarlos?

- ¿Qué rol juega el equipo ágil (Scrum) en detectar estos riesgos?

### 🧩 Ejemplos guía para el docente:

| Riesgo identificado | Tipo | Acción no tomada | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Exceso de usuarios simultáneos | Técnico | No se testeó la carga | Caída del sistema |
| Falta de validación de reservas | Requisitos | No se consideró flujo alternativo | Turnos duplicados |
| Falta de backup automático | Proyecto | No se asignó tiempo para infraestructura | Pérdida de datos |
| Cambios de horario de médicos | Económica | No se habilitó interfaz de edición | Mal servicio |

### 📝 Cierre

### ✅ Resultados esperados:

- Definir qué es riesgo y su ciclo de vida.

- Distinguir entre riesgos conocidos y desconocidos.

- Aplicar este ciclo al caso presentado.

- Prepararse para identificar riesgos en proyectos propios.

# 🧱 BLOQUE 2 – Tipos de Riesgos

## 🎯 Objetivo del bloque

Comprender la diversidad de riesgos que pueden afectar un proyecto de software y aplicar técnicas prácticas para identificarlos, clasificarlos y plantear estrategias de mitigación concretas.

## 📘 1. Tipos de Riesgos en Proyectos de Software

| Tipo de Riesgo | Descripción | Ejemplos comunes |
| --- | --- | --- |
| Técnicos | Derivan del uso de tecnologías, herramientas o integraciones que pueden fallar o volverse obsoletas. | Integración con API externa no documentada, bugs en librerías, problemas de compatibilidad. |
| De Requisitos | Se originan en la definición, ambigüedad o cambio de los requerimientos. | Requisitos poco claros, cambios constantes del cliente, funcionalidades mal entendidas. |
| De Proyecto | Afectan la planificación, ejecución o control del proyecto como tal. | Retrasos, rotación de personal, falta de recursos humanos o financieros. |
| De Negocio | Relacionados con el entorno o los objetivos comerciales. | Pérdida de mercado, cambios regulatorios, mala recepción del producto. |

🔍 Tip: Los riesgos no ocurren de forma aislada. Un cambio legal (negocio) puede implicar reescribir código (técnico) o modificar requerimientos (requisitos).

## 🧠 Actividad práctica – “Radar de Riesgos”

### 📌 Escenario base: App de reservas para clínica

Cada uno trabaja sobre un subproyecto específico:

| Grupo | Subproyecto asignado |
| --- | --- |
| 1 | Reservas de clases grupales |
| 2 | Gestión de horarios de profesionales |
| 3 | Panel del administrador |
| 4 | Recordatorios automáticos |
| 5 | Registro y login de usuarios |

### 🧭 Instrucciones por equipo:

- Identificar al menos 5 riesgos potenciales.

- Clasificarlos en una tabla según el tipo (técnico, requisitos, proyecto, negocio).

- Proponer una acción de mitigación para cada riesgo.

📋 Plantilla de trabajo (puede hacerse en Google Docs o papel):

| Riesgo identificado | Tipo | Probabilidad (Alta/Media/Baja) | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Estrategia propuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallo al enviar recordatorios por email | Técnico | Alta | Alta | Implementar pruebas automáticas y logs |
| El cliente cambia requisitos a mitad del sprint | Requisitos | Media | Alta | Revisar el backlog con PO semanalmente |
| No hay disponibilidad de instructores en horario pico | Proyecto | Alta | Media | Ajustar plan con datos reales y flexibilidad de turnos |
| Nueva ley prohíbe enviar correos promocionales sin consentimiento | Negocio | Baja | Alta | Agregar checkbox de consentimiento explícito |

### 💬 Cierre de la actividad (10–15 minutos)

Cada uno comparte:

- 1 riesgo crítico que identificaron.

- Por qué lo consideran importante.

- Qué estrategia aplicarían para prevenir o mitigar ese riesgo.

✅ El docente anota los riesgos en una pizarra o documento colaborativo, mostrando patrones comunes (ej. muchos riesgos de requisitos → oportunidad para capacitar al equipo en redacción de historias de usuario).

## 💡 Extra (Opcional): “Radar Visual de Riesgos”

Cada uno posiciona sus riesgos en un radar con 4 ejes (uno por tipo de riesgo). Cuanto más cerca del centro, más grave. Esto ayuda a visualizar:

- ¿Qué tipo de riesgo abunda?

- ¿Cuál es el más cercano (crítico)?

- ¿Qué tipo estamos subestimando?

## ✅ Resultado esperado

Al final del bloque, los estudiantes podrán:

- Identificar múltiples tipos de riesgos reales en proyectos.

- Comprender cómo afectan los objetivos de calidad, tiempo y costo.

- Diseñar estrategias de respuesta antes de que ocurran los problemas.

# 🧱 BLOQUE 3 – Evaluación y Mitigación de Riesgos

## 🎯 Objetivo del bloque

Aplicar técnicas prácticas de análisis cualitativo y cuantitativo para priorizar riesgos y proponer estrategias concretas de mitigación o gestión, preparando a los estudiantes para anticiparse a problemas reales en proyectos de software.

## 📘 1. Técnicas de Evaluación de Riesgos

### 📌 Análisis Cualitativo

Consiste en evaluar los riesgos según su probabilidad de ocurrencia y su impacto sobre el proyecto. Se trabaja con una matriz de calor que ayuda a priorizar visualmente.

| Probabilidad | Impacto Bajo | Impacto Medio | Impacto Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta | Medio | Alto | Crítico |
| Media | Bajo | Medio | Alto |
| Baja | Bajo | Bajo | Medio |

🔹 Escala sugerida:

- Probabilidad: Alta / Media / Baja

- Impacto: Alto / Medio / Bajo

🎯 Resultado: Los riesgos “Críticos” requieren acción inmediata.

### 📌 Análisis Cuantitativo

Se estima el riesgo esperado con una fórmula básica:

Pérdida Esperada (PE) = Probabilidad (%) × Impacto ($ o tiempo)

🧮 Ejemplo: Si existe un 30% de probabilidad de que se pierdan datos y eso costaría USD 2000 →
PE = 0.3 × 2000 = USD 600

🔹 Utilidad: Ayuda a tomar decisiones racionales sobre cuánto invertir en mitigar un riesgo.

### 📌 Estrategias de respuesta a riesgos

| Estrategia | ¿Cuándo usarla? | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Evitar | Si el riesgo puede eliminarse por completo | Usar tecnología conocida para evitar fallos |
| Mitigar | Si se puede reducir la probabilidad o impacto | Agregar pruebas automatizadas |
| Transferir | Si se puede delegar el riesgo a un tercero | Contratar seguro o proveedor externo |
| Aceptar | Si es inevitable o de bajo impacto | Documentar y seguir de cerca |

## 🧪 Ejercicio práctico aplicado

### 💼 Contexto:

Retomamos el proyecto y los riesgos que identificaron en el Bloque 2 (App de gimnasio).

### 👥 Dinámica de trabajo:

### Jr 5-10 U$S/hora aprox.

### Semi Sr 15-20 U$S/hora aprox.

### Señor +30 U$S/hora aprox.

| Riesgo | Tipo | Prob. | Impacto | Nivel de Riesgo (Matriz) | Estrategia | Costo estimado ($ o hs) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallo al enviar emails | Técnico | Alta | Medio | Alto | Mitigar: Agregar logs y pruebas automáticas | 8 hs de desarrollo |
| Requisitos cambiantes | Requisitos | Media | Alta | Alto | Mitigar: Refinamiento semanal con PO | 3 hs por semana |
| Corte de luz sin backup | Proyecto | Baja | Alto | Medio | Transferir: Servicio en la nube con respaldo automático | $10/mes |

### 🧭 Pasos para los grupos:

- Ubicar cada riesgo en la matriz de calor (puede hacerse visualmente si usan Miro, Jamboard o papel).

- Proponer una estrategia de gestión concreta para cada uno.

- Estimar el esfuerzo/costo de aplicar esa estrategia (en horas de desarrollo, presupuesto o ambos).

💬 El docente circula entre equipos (o por salas virtuales) para guiar y responder dudas.

## 🗣️ Cierre del bloque

💬 Cada uno expone brevemente:

- Un riesgo crítico que decidieron mitigar.

- Por qué eligieron esa estrategia.

- Qué costo/tiempo representa su solución.

📌 El docente destaca los patrones comunes y la importancia de actuar antes de que el riesgo ocurra.

## ✅ Resultados esperados

- Clasificar riesgos con criterio profesional.

- Priorizar en función de su impacto y probabilidad.

- Seleccionar una estrategia de mitigación apropiada y realista.

- Visualizar el costo de no prevenir.

# 🧱 BLOQUE 4 – Plan de Gestión de Riesgos

## 🎯 Objetivo del bloque

Que los estudiantes integren todo lo trabajado en los bloques anteriores y construyan un plan estructurado y práctico de gestión de riesgos, aplicable a su proyecto de software (por ejemplo, la app de reservas para gimnasio).

## 📘 1. Contenidos clave

### 📌 ¿Qué es un Plan de Gestión de Riesgos?

Es un documento (o conjunto de artefactos) que organiza y describe cómo se identifican, analizan, responden y monitorean los riesgos a lo largo del proyecto.

### 📌 Elementos fundamentales del plan

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Identificación | ¿Qué riesgos existen? ¿Cómo se detectan? ¿Quién los reporta? |
| Análisis | Evaluación cualitativa y/o cuantitativa. Priorización. |
| Respuesta | Estrategias definidas para cada riesgo: evitar, mitigar, transferir, aceptar. |
| Monitoreo y control | ¿Cómo se hará el seguimiento? ¿Quién lo hace? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué herramienta se usará? |

### 📌 Herramientas sugeridas

| Herramienta | Uso propuesto |
| --- | --- |
| Google Sheets / Excel | Registro de riesgos + análisis de impacto/probabilidad |
| Jira + plugin “Risk Register” | Gestión integrada con el backlog (si ya usan Jira) |
| Trello + etiquetas/colores | Riesgos como tarjetas adicionales o tags (por prioridad) |
| Miro / Canva | Visualización de mapa de riesgos o procesos de mitigación |

🔗 Extra: Si ya usan Trello/Jira desde la clase 6–7, pueden vincular cada riesgo a una historia de usuario concreta. Ejemplo: “Riesgo: Ambigüedad en requisitos” ↔ Historia: “Como usuario quiero cancelar turnos”.

## ✍️ 2. Actividad práctica – Taller de Plan de Gestión de Riesgos

### 👥 Dinámica

### Cada uno elaborará un plan de gestión de riesgos mínimo viable para su subproyecto (mismo que trabajaron en los bloques 2 y 3).

📋 Plantilla sugerida:

| Riesgo | Tipo | Probabilidad | Impacto | Estrategia | Tareas vinculadas | Responsable | Frecuencia de control | Herramienta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fallo en envíos de recordatorio | Técnico | Alta | Alta | Mitigar: agregar validaciones + pruebas | Historia #3 – Notificaciones | Ana (Backend) | Cada 2 sprints | Trello + checklist |
| Cambios legales sobre privacidad | Negocio | Media | Alta | Transferir: asesoría legal externa + checkbox de consentimiento | Historia #5 – Registro de usuario | Mateo (PO) | Mensual | Google Sheets |

### 🧭 Indicaciones para los equipos:

- Usar los riesgos evaluados en el bloque anterior.

- Definir al menos 3 riesgos clave, con estrategia concreta y responsable asignado.

- Relacionar cada riesgo con una historia de usuario o funcionalidad del sistema.

- Indicar cómo y cuándo harán seguimiento (por ejemplo, en dailies, retros, o con una reunión semanal de revisión de riesgos).

🔧 Recursos disponibles:

- Plantilla editable en Google Sheets.

- Acceso a tableros de Trello o Jira si ya están en uso.

- Miro o Jamboard si se quiere representar gráficamente.

## 🗣️ 3. Presentación breve

Cada persona debe:

- Presentar su plan en pantalla o pizarra.

- Explicar qué riesgos eligieron y por qué.

- Describir una acción concreta de mitigación y su responsable.

- Mostrar cómo lo integran al flujo del equipo ágil (con Trello/Jira si corresponde).

✅ Criterios sugeridos de evaluación:

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| Claridad del plan | Está bien estructurado, completo y fácil de entender |
| Relevancia de los riesgos | Se centraron en los riesgos más probables o críticos |
| Coherencia con el proyecto | Los riesgos están alineados con el contexto del sistema |
| Integración con el equipo ágil | Se relacionan con historias, tareas o roles reales |

## ✅ Resultado esperado del bloque

Al finalizar, cada grupo contará con un plan concreto que podrán reutilizar o expandir en futuros proyectos o evaluaciones. Además, habrán experimentado cómo vincular la gestión de riesgos al ciclo ágil de trabajo, reforzando lo aprendido en clases anteriores (Git, planificación, sprints, etc.).

# 🧱 BLOQUE 5 – Cierre y Reflexión (Duración: 40 minutos)

## 🎯 Objetivo del bloque

Consolidar los aprendizajes sobre la gestión de riesgos, fomentar la reflexión crítica, y conectar los conceptos con el rol del programador ágil y la necesidad de herramientas y normas de calidad (puente con la próxima clase).

## 💬 1. Debate guiado – “La Cultura del Riesgo”

### 🧠 Dinámica grupal:

Organizar a los estudiantes en un círculo (o por salas virtuales), fomentando un debate participativo basado en experiencias y contenidos vistos durante la clase.

### 📌 Preguntas disparadoras:

- ¿Qué tan predecibles son los riesgos en proyectos reales?
➤ ¿Es posible prever todo? ¿Qué herramientas o prácticas ayudan más?

- ¿Qué errores comunes se comenten al subestimar los riesgos?
➤ Ejemplos reales: “No testeamos a tiempo”, “No pensamos en backups”, etc.

- ¿Cómo se relaciona todo esto con el rol del programador ágil? (conexión con Clase 7)
➤ ¿Debe el programador solo “escribir código”?
➤ ¿Cómo puede anticipar o detectar riesgos?
➤ ¿Qué herramientas usa un programador ágil para mitigar riesgos (Git, testing, CI/CD, retrospectivas)?

💡 Sugerencia para el docente: Anotar ideas clave en pizarra, Miro o Jamboard bajo 3 columnas: “Errores comunes”, “Buenas prácticas”, “Herramientas útiles”.

### 🔁 Actividad opcional (rápida):

Cada estudiante completa en 3 minutos una tarjeta o cuadro individual con estas frases:

- ✍️ “El riesgo que más me sorprendió hoy fue…”

- ✍️ “Una práctica que pienso aplicar para gestionarlo es…”

Luego, se puede pegar en una cartelera física o tablero virtual.

## 📝 2. Tarea para la próxima clase – Herramientas de Calidad para la Reducción de Riesgos

### 📌 Consigna:

“Elegí una herramienta de control de calidad en software (puede ser de testing, análisis de código o monitoreo) e investigá cómo ayuda a prevenir o reducir riesgos en un proyecto.”

### 💡 Ejemplos sugeridos:

| Herramienta | Tipo | ¿Cómo reduce riesgos? |
| --- | --- | --- |
| SonarQube | Análisis estático de código | Detecta vulnerabilidades y código duplicado |
| Selenium | Testing automático | Evita regresiones funcionales |
| JUnit | Pruebas unitarias | Permite validar lógicas críticas |
| Postman | Testing de APIs | Verifica integridad de endpoints |
| GitHub Actions | CI/CD + integración automática | Automatiza pruebas y despliegues |
| New Relic / Datadog | Monitoreo en producción | Detecta fallos en tiempo real |

### 📋 Instrucciones:

- Nombre de la herramienta elegida

- Tipo de herramienta (testing, análisis, monitoreo…)

- Cómo se usa en el ciclo de desarrollo

- Qué tipo de riesgo ayuda a controlar

- (Opcional): capturas de ejemplo o mini video explicativo

📌 Formato de entrega: Word, PDF, diapositiva o audio breve.
📆 Fecha de entrega: siguiente clase (Clase 9).

### 🎯 Propósito de la tarea:

Esta investigación prepara al estudiante para la Clase 9, que abordará Normas y Estándares y profundizará en cómo garantizar la calidad del software de forma sistemática. También afianza el vínculo entre herramientas prácticas y prevención de riesgos.

## ✅ Resultado esperado del bloque

- Los estudiantes habrán comprendido que la gestión de riesgos es un proceso compartido y proactivo, no algo burocrático.

- Reconocerán su rol individual y colectivo en la prevención de errores críticos.

- Saldrán de la clase con una tarea clara que integra calidad, prevención y profesionalismo.

## ✅ Evaluación:

- Participación activa en la identificación y evaluación de riesgos.

- Aplicación correcta de la matriz de riesgo.

- Presentación del plan de gestión.

- Reflexión individual o grupal.